|  |
| --- |
| C:\Users\Dell\OneDrive - BUU\Desktop\BUU + MUPA (1).png**แผนการต่อเติม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง MUPAC** |
|  |  |  |
| กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | ⇩ |  |
| กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | เพิ่มโครงการในระบบ EGP | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | ⇩ |  |
| กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ(3 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร(และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ) | (7 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | ประกาศร่าง TOR ในระบบ EGP (รับฟังคำวิจารณ์) | (7 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ) | (3 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ | (7 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร | (7 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | พิจารณาผู้คุณสมบัติเสนอราคา(และรายงานผลการวิพาจารย์ต่อรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) | (3 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | แจ้งผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา | (1 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ | (5 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา | (1 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | เสนอราคา | (1 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| สิงหาคม พ.ศ. 2565 | พิจารณาผลการเสนอราคา | (1 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กันยายน พ.ศ. 2565 | รายงานผลการเสนราคาและจัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ) | (3 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กันยายน พ.ศ. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์-รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ | (3 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กันยายน พ.ศ. 2565 | จัดทำร่างสัญญา | (1 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กันยายน พ.ศ. 2565 | ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ) | (3 วันทำการ) |
|  | ⇩ |  |
| กันยายน พ.ศ. 2565 | เริ่มปรับปรุง |  |